## 08.10
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH ĐT.226 (ĐOẠN QUA THỊ TRẤN BÌNH GIA, VĂN MỊCH) VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, DÂN CƯ THỊ TRẤN BÌNH GIA
STT | Họ và tên | Diện tích đất bị thu hồi (m2) |  | Cột Kiểm tra | Các bước cần thực hiện | [15 empty] | GHI CHÚ
|  | Đất ở (ONT) | Nông nghiệp |  | Ban hành TBTHĐ; đồng thời làm văn bản xác minh nhân khẩu tài sản đất đai, nhà ở đến các cơ quan | Thực hiện điều tra, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất (01 ngày) | Vận động nhận ô TĐC | Lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư (01 ngày) | Bắt đầu Niêm yết và kết thúc công khai phương án (10 ngày theo cả ngày nghỉ và ngày lễ) | Lấy ý kiến + đối thoại (tại nhà người bị ảnh hưởng) (03 ngày) | Trình thẩm định phương án (cùng ngày kết thúc của bước Lấy ý kiến + đối thoại) | Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư (01 ngày) | Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư (01 ngày) | Công khai và gửi phương án phê duyệt (cùng ngày phê duyệt phương án) (01 ngày) | Chi trả tiền (chưa nhận tiền + vận động nhận tiền) (05 ngày) | Ban hành QĐ thu hồi đất, QĐ giao đất TĐC đối với trường hợp bố trí TĐC; Giao đất bàn giao trên thực địa để xây dựng nhà ở TĐC (Cùng thời gian với công tác chi trả) | Báo cáo xin ý kiến HS cưỡng chế + giao đất tái định cư, bố trí tạm cư; Hoàn thiện Hs + Thực hiện cường chế (2 ngày) | QĐ cưỡng cưỡng chế THĐ, KH, PA cưỡng chế thu hồi đất (02 ngày) | Đối thoại sau khi ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi đất (05 ngày) | Thực hiện cưỡng chế THĐ (05 ngày)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị |  |  |  |  | - Chủ trì: UBND xã, Trong đó: Phòng KT trình dự thảo (Chuyên viên trình trước 14h00; Lãnh đạo phòng Kinh tế 01 giờ và LĐ VP HĐND và UBND kiểm tra dự thảo 1 giờ; chỉ đạo Văn thư phát hành. Lãnh đạo UBND xã xem xét ký duyệt 1 giờ. | Chi nhánh PTQD KV chủ trì phồi hợp với UBND xã Bình Gia | Chủ trì: UBND xã | Chủ trì: Chi nhánh PTQĐ KV; | Chủ trì: Chi nhánh PTQĐ KV; | Cơ quan chủ trì: Chi nhánh PTQĐ KV; Cơ quan PH: UBND xã; UBMTTQ; CAX; CĐT; Thôn |  | Chuyên viên chịu trách nhiệm thẩm định trực tiếp → Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm kiểm soát và QĐ ký trong phạm vi được giao → Trưởng phòng chịu trách nhiệm người đứng đầu. | Chủ trì: UBND xã, Trong đó: VP HĐND và UBND kiểm tra dự thảo 2 giờ Lãnh đạo UBND xã xem xét ký duyệt 2 giờ Đối với đất PNN thì dự thảo luôn QĐ giao đất TĐC sau khi phê duyệt PA | Chủ trì: VP HĐND và UBND xã in ấn niêm yết và gửi Phương án phê duyệt trong ngày. Cơ quan phối hợp do Chi nhánh PTQĐ KV BG | Chủ trì: Chi nhánh PTQĐ KV BG; Cơ quan phối hợp với UBND xã | Chuyên viên chịu trách nhiệm thẩm định trực tiếp → Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm kiểm soát và QĐ ký trong phạm vi được giao → Trưởng phòng chịu trách nhiệm người đứng đầu → P.Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về QĐ thuộc thẩm quyền phê duyệt. | - Chủ trì: UBND xã; - Phối hợp: Chi nhánh PTQĐ KV; UBMTTQ; CAX; CĐT; Thôn cụ thể: - Hoàn thiện nội dung chuẩn bị cưỡng chế trong vòng 10 ngày: +Tổ chức Vận động bàn giao 1 lần trong 05 ngày; + Ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi đất; KH hoạch cưỡng chế, thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất; Phương án cưỡng chế; Đồng thời hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến cưỡng chế trong vòng 5 ngày; + Xin ý kiến cơ cơ quan trong vòng 10 ngày; - Tổ chức cưỡng chế: 10 ngày |  |  |  | - Phòng Kinh tế: Thẩm định Phương án BT, HT, TĐC và trình QĐ phê duyệt PABT, HT, TĐC, QĐ thu hồi đất, QĐ giao đất TĐC: + Đ/c Chu Thị Bày (chuyên viên phụ trách) chịu trách nhiêm tham mưu, thẩm định các nội dung thuộc phòng Kinh tế.. Cchịu trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp số liệu, chịu trách nhiệm với tính chính xác, chất lượng của nội dung tham mưu. (QĐPDPA, QĐ thu hồi đất, QĐ giao đất TĐC, Phương án bố trí TĐC) - Lãnh đạo phòng Kinh tế: Kiểm tra các dự thảo Nội dung, ký tờ trình trong vòng 2 giờ kể từ khi Chuyên viên trình dự thảo, QĐ với nội dung của phòng Kinh tế. - Văn thư phòng ban hành chậm nhất trong 01 giờ khi LĐ phòng ký. VP HĐND và UBND xã: Thẩm định các dự thảo trong vòng 2 giờ kể từ khi phòng Kinh tế trình dự thảo; Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều phối các nội dung niêm yết và giao văn bản. Văn thư thực hiện in ấn, đóng dấu phát hành các văn bản đến nơi nhận sau khi Lánh đạo UBND phê duyệt; - Lãnh đạo UBND xã: Xem xét ký dự thảo trong vòng 2 giờ. Tất cả các tài liệu hồ sơ trong quá trình thực hiện GPMB được lưu tại bộ phận tham mưu là đ/c Chu Thị Bày. - Riêng đối với TH được giao TĐC: + Đ/c Chu Thị Bày chịu trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp số liệu. + Đ/c Hứa Thị Thảo (TTPVHCC): Hướng dẫn HS giao đất. + Đ/c Hà Thanh Hiền (PKT): Tham mưu giải quyết TTHC. - Lãnh đạo phòng đối soát trình trong 2 giờ (hành chính) - Văn phòng HĐND và UBND thẩm định trong vòng 2 giờ; - Lãnh đạo UBND xã xem xét ký duyệt trong vòng 2 giờ.
I. Nhóm chưa phê duyệt lần nào (12 trường hợp)
1 | Hoàng Thị Thái |  | 1376.4 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành |  |  | Đã lập phương án | TB số 488/TB-CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
|  | 356.4 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | TB số 385/TB-UBND ngày 07/10/2026 | Đã nhận | Đã lập phương án | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026 | - Ngày 01/10/2026: Điều chỉnh TB thu hồi đất (số 385/TB-UBND ngày 7/10/2026)- Đã có BB nhận ô TĐC; 10/10 chỉnh TB THĐ vaf gửi bb cho quỹ đất - Chiều ngày 02/10/2026: Vận động chọn ô TĐC (Giữ nguyên ô TĐC chọn lần 1)
2 | Hoàng Văn Lìu |  | 3705.9 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án. | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026
|  | 319.4 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã lập phương án. (Chưa đủ ĐKNY) | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026 | - Bổ sung BB ko nhận ô TĐC, chưa điều chỉnh TB thu hồi đất (hoàn thành trong ngày 8/10/2026
3 | Hoàng Văn Hiên | 15.2 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 488/TB-CNPTQĐ ngày 21/9/2026 LĐ CNPTQD đang đi điều trị nên chưa thực hiện đối thoại được | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
4 | Nông Ngọc Điệp |  | 2806.3 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án. | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026
|  | 414 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã lập phương án. (Chưa đủ ĐKNY) | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026 | Bổ sung BB ko nhận ô TĐC, chưa điều chỉnh TB thu hồi đất (hoàn thành trong ngày 10/10/2026) ; dự kiến mời bốc thăm ô tđc
5 | Hoàng Văn Hoành |  | 78 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | đồng ý với dự thảo phương án ngày 06/10/2026 | 2026-10-12 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
6 | Hoàng Văn Hậu |  | 125.4 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án. | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026
7 | Hoàng Thị Chầm (Tài sản trên đất) |  |  | Nông nghiệp | - | Đã hoàn thành |  | Đang lập phương án | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | đồng ý với dự thảo phương án ngày 06/10/2026 |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
8 | Hà Văn Công |  | 1413 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đang lập phương án | [12 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
|  | 76.7 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đang lập phương án | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026
9 | Hoàng Thị Hạo (nhận thừa kế Hoàng Văn Bộ) |  | 1969.3 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | [11 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
|  | 451 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án (đang xin TĐC) | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | Không đồng ý với dự thảo phương án ngày 06/10/2026 | 06/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026 | Không đồng ý với đơn giá bồi thường
10 | Hoàng Công Cảnh 1992 |  | 1201.7 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | Lấy ý kiến ngày 06/10/2026 không đồng ý PA, không đồng ý Thu hồi đất làm tái định cư | [10 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026; Trường hợp nhất trí áp dụng hỗ trợ khác thì tiếp tục mời bốc thăm chọn ô TĐC (nếu ko chọn xã sẽ ấn định ô TĐC)
|  | 392 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | 09/10/2026 - 12/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 - 19/10/2026 | 15/10/2026 | 20/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 28/10/2026 | 29/10/2026 - 02/11/2026
11 | Nông Ngọc Thanh | 1139 |  | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án | TB số 542 ngày từ ngày 08/10/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
|  |  | 373 | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã lập phương án | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026
12 | Hoàng Đình Trường |  | 346.9 | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đang lập phương án | [12 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
II. Đã phê duyệt đất Nông nghiệp, một phần vật kiến trúc, Đất ở chưa phê duyệt (16 trường hợp)
13 | Hoàng Văn Luyên | 656 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thẩm định | 11/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 12/10/2026 | 17/10/2026 - 18/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | Đã đồng ý bàn giao MB, nhận ô TĐC, có đơn tự nguyện nhận ô
14 | Hoàng Kim Liên | 389 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thẩm định | 11/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 12/10/2026 | 17/10/2026 - 18/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | Đã đồng ý bàn giao MB, nhận ô TĐC, có đơn tự nguyện nhận ô
15 | Hoàng Thị Quai | 97 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thẩm định | 11/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 12/10/2026 | 17/10/2026 - 18/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026
16 | Hoàng Đăng Hùng |  | 786.8 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 416/TB-CNPTQĐ ngày 08/9/2026 | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 | 23/09/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026 | - Gia đình không đồng ý, đòi hỗ trợ 4 lần
|  |  | 180.4 | HNK | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 475 ngày 18/9/2026. | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
|  | 282.4 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 475 ngày 18/9/2026. | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026 | Bổ sung BB chọn ô TĐC trong 10.10
17 | Hoàng Thị Hiền |  | 559 | LUC | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | Không đồng ý với dự thảo phương án ngày 06/10/2026 | 06/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
|  |  | 118.1 | LUC (Đã xây nhà) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 491/CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
18 | Nông Ngọc Chung | 338 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 330/TB-CNPTQĐ ngày 03/8/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026 | Nhận ô TĐC nhưng vẫn có đơn không đồng ý bàn giao mặt bằng
19 | Nông Ngọc Đệ |  | 5.4 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo PA) | 23/09/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
20 | Nông Ngọc Dũng |  | 400.6 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 2150 ngày 31/7/2026 UBND huyện Bình Gia | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 896/QĐ-UBND ngày 05/10/2026
|  | 632 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 330/TB-CNPTQĐ ngày 03/8/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026 | Đã niêm yết đc 1 ô TDC, UBND xã cung cấp BB chọn ô
21 | Nông Thúy Tuyết |  | 486.1 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 890/QĐ-UBND ngày 5/10/2026
|  |  | 40.5 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo PA) | 23/09/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
|  | 392 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã hoàn thành | TB số 330/TB-CNPTQĐ ngày 03/8/2026 | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
22 | Nông Ngọc Cần |  | 699 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 |  |  | - Chủ đầu tư chưa Cung cấp trích lục, điều chỉnh TB thu hòi đất, Ban hành TB thu hồi đất
|  | 546.2 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Không nhận | Đã lập phương án (Chưa chọn đất TĐC, chưa điều chỉnh TB thu hồi đất) | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026 | - Chủ đầu tư chưa Cung cấp trích lục, điều chỉnh TB thu hòi đất, Ban hành TB thu hồi đất
23 | Nông Ngọc Quyền (đã uỷ quyền cho Bà Hoàng Thị Dậu) |  | 544.8 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 895/QĐ-UBND ngày 05/10/2026
|  | 154.2 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án (Chưa có thông báo Thu hồi đất Bổ sung) | 12/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 24/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026 | 27/10/2026 | 01/11/2026 - 02/11/2026 | 03/11/2026 - 04/11/2026 | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 10/11/2026 - 14/11/2026 | - Chủ đầu tư chưa Cung cấp trích lục, điều chỉnh TB thu hòi đất, Ban hành TB thu hồi đất
24 | Nông Ngọc Dương |  | 1590.3 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ số 887/QĐ-UBND ngày 05/10/2026
|  |  | 167.4 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 416/TB-CNPTQĐ ngày 08/9/2026 | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 | 23/09/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026 | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
|  | 30 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 488/TB-CNPTQĐ ngày 21/9/2026 | Lấy ý kiến ngày: L1: 28/9/2026 L2: 30/9/2026 (không đồng ý do giá đất thấp) - LĐ CNPTQD đang đi điều trị nên chưa thực hiện đối thoại được | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026
25 | Hà Thị Thành (nhận TK Hoàng Đức Sỹ) |  | 608.6 | HNK | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 416/TB-CNPTQĐ ngày 08/9/2026 | Lấy ý kiến ngày: L1: 28/9/2026 L2: 30/9/2026 (không đồng ý do giá đất thấp) - LĐ CNPTQD đang đi điều trị nên chưa thực hiện đối thoại được
26 | Nguyễn Thị Đoàn (nhận TK Hoàng Mạnh Hùng) |  | 585 | LUC | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 416/TB-CNPTQĐ ngày 08/9/2026 | Lấy ý kiến ngày 30/9/2026 (không dến) LĐ CNPTQD đang đi điều trị nên chưa thực hiện đối thoại được
III. Đã phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo QĐ số 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 (12 trường hợp)
27 | Nông Ngọc Quang |  | 109.3 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | 22/08/2026 | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026; đã mời nhận tiền lần 2 ngày 05/10/2026 không nhận tiền | 12/10/2026 | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | Vận động nhận tiền
|  |  | 123 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo phương án) | [10 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
|  | 222.1 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Mời không đến | [10 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
28 | Hoàng Anh Tuấn 1982 |  | 1120.1 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | 22/08/2026 | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026; đã mời nhận tiền lần 2 ngày 05/10/2026 không nhận tiền | [5 empty] | Tiếp tục tuyên truyền vận 12.10
|  | 149.5 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã lập phương án chưa niêm yết | [12 empty] | - Điều chỉnh TB thu hồi đất 12.10; Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
29 | Hoàng Đình Nhạc | 93.4 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | 22/08/2026 | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026 (không nhận tiền) | 12/10/2026 | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | - Mời đến nhưng không nhận tiền thắc mắc dơn giá Thanh Long . Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
30 | Liễu Văn Quân | 22.3 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | Đã hoàn thành | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026 (không đến) | 12/10/2026 | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026
31 | Nông Ngọc Anh |  | 152.3 | CLN | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | Đã hoàn thành | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026; đã mời nhận tiền lần 2 ngày 05/10/2026 không nhận tiền | [5 empty] | Tiếp tục vận động nhận tiền từ 12-17/10/2026
|  |  | 174.6 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Đã hoàn thành | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo PA) | [10 empty] | Đang xin ý kiến tổ công tác 1716 theo báo cáo số 669/BC-UBND ngày 06/10/2026
32 | Nông Ngọc Tuấn |  | 405 | LUC | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | Đã hoàn thành | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026; đã mời nhận tiền lần 2 ngày 05/10/2026 không nhận tiền | 12/10/2026 | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | Dồng ý bàn giao bàn mặt, chưa đồng ý nhận tiền
|  |  | 372.1 | LUC (Đã xây nhà) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | đã nhận | Đã hoàn thành | TB số 475 ngày 18/9/2026. | Lấy ý kiến ngày 07/10/2026 (chưa đồng ý) (chưa trình thẩm định) | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 - 23/10/2026 | 24/10/2026 - 25/10/2026 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 31/10/2026 - 04/11/2026 | Dồng ý bàn giao bàn mặt, chưa đồng ý nhận tiền
33 | Hoàng Văn Thắng | 391 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | TB số 474/CNPTQĐ ngày 17/9/2026. | Lấy ý kiến ngày 07/10/2026 (chưa đồng ý do áp dụng sai đơn giá công trình vật kiến trúc) | 07/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
34 | Nông Ngọc Bình |  | 1791.2 | Nông nghiệp | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ cưỡng ché số 898/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026
|  | 120 |  | Đất ở (ONT) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ 742/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 | Đã hoàn thành | Mời nhận tiền ngày 29/9/2026; đã mời nhận tiền lần 2 ngày 05/10/2026 không nhận tiền | 12/10/2026 | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026 | Tiếp tục vận động nhận tiền từ 12-17/10/2026
IV. Nhóm đất núi đá (NCS) đã niêm yết Phương án thu hồi đất theo TB số 428/TB-CNPTQĐ (06 trường hợp)
35 | Hoàng Đăng Anh |  | 277.7 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Đã hoàn thành | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo PA) |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
36 | Nông Ngọc Công |  | 69.2 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Đã hoàn thành | Đồng ý dự thảo phương án |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
37 | Lương Văn Trung |  | 83.6 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Đã hoàn thành | Lấy ý kiến về dự thảo PA L1 ngày 23/9/2026 (Không đồng ý dự thảo PA) |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
38 | Hoàng Văn Thạo |  | 50.4 | CLN (Núi đá) | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | TB số 428/TB-CNPTQĐ ngày 10/9/2026 | Đã hoàn thành | Đồng ý dự thảo phương án |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
39 | Nông Ngọc Minh |  | 18.7 | LUC | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | CN PTQD trình thẩm định số 541 ngày 08/10/2026 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 - 17/10/2026 | 13/10/2026 | 18/10/2026 - 19/10/2026 | 20/10/2026 - 21/10/2026 | 22/10/2026 - 26/10/2026 | 27/10/2026 - 31/10/2026
|  |  | 90 | LUC | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 - 18/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 22/10/2026 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 28/10/2026 - 01/11/2026
III. Đã báo cáo xin cưỡng chế thu hồi đất (05 trường hợp)
40 | Hoàng Đăng Hình |  | 2480.2 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ cưỡng chế tại số 891/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026
41 | Hà Kim Đồng |  | 793.2 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | QĐ cưỡng chế tại số 889/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026
42 | Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Công Bước) |  | 1059.7 | LUK 57; HNK 1002,7 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã mời nhận tiền 2 lần. Lần 1 vắng mặt. Lần 2 gia đình đến có ý kiến đề nghị chủ đầu tư cắm phạm vi thu hồi để gia đình biết. Xem có ảnh hưởng đến ngôi mộ của gia đình không thì mới nhận tiền. | 12/10/2026 - 13/10/2026 | 14/10/2026 - 15/10/2026 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 21/10/2026 - 25/10/2026
43 | Hoàng Đăng Bích |  | 1396.3 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | thay đổi quy trình từ cưỡng chế sang đồng thuận | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | QĐ cưỡng chế tại số 892/QĐ-UBND ngày 5/10/2026. đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa ký biên bản hợp lệ với quỹ đất
44 | Hoàng Kim Hoàn |  | 1270.7 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | thay đổi quy trình từ cưỡng chế sang đồng thuận | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa ký biên bản hợp lệ với quỹ đất
45 | Hoàng Đăng Thịnh |  | 516.9 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành | thay đổi quy trình từ cưỡng chế sang đồng thuận | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 17/10/2026 - 21/10/2026 | đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa ký biên bản hợp lệ với quỹ đất